## Introdução
MATRIZ 5W2H
A matriz 5W2H é uma ferramenta de gestão simples e eficiente. Com uma estrutura básica de utilização, que não precisa de nenhum conhecimento prévio para ser aplicado, a planilha oferece aos gestores clareza nos desafios e soluções de um projeto. Este template criado com exclusividade pelo G4 Educação vai te mostrar como transformar a ferramenta em algo aplicável na sua empresa imeditamente.
Como utilizar
Para oferecer uma visão completa e verdadeiramente prática sobre a ferramenta, criamos 3 abas. São elas: 1. Explicaçao do Modelo - que mostra o significado e forma ideal de utilização da ferramenta; 2. Exemplos - que apresenta formas reais nas quais a ferramenta pode ser utilizada para solucionar problemas das companhias; 3. Planilha 5W2H - que oferece a estrutura pronta para uso. Para entender melhor as aplicações da ferramenta, sugerimos que você acesse às abas na ordem acima. Mas, lembre-se: o mais importante é que você coloque a Planilha 5W2H em prática e veja os resultados na gestão dos seus projetos.
Conhecer o modelo 5W2H | Ver exemplos | Utilizar a Matriz 5W2H

## 1. Explicaçao do Modelo
5W |  |  |  |  | 2H
O que (What) | Por que (Why) | Quem (Who) | Quando (When) | Onde (Where) | Como (How) | Quanto custa (How much)
Defina com clareza o problema que será abordado ou a ideação do projeto. A descrição deve ser detalhada e objetiva, para que qualquer participante do processo entenda exatamente do que se trata. | Identifique as razões positivas e negativas que justificam a ideação do projeto (O que). Os argumentos inseridos aqui serão utilizados para avaliar os resultados e determinar sua prioridade. | Determine os indíviduos-chave que estarão envolvidos no processo. Ao destrinchar as tarefas do projeto, utilize o conceito de DRI (Directly Responsible Individuals) para dar a uma única pessoa a responsabilidade de garantir que cada ação seja executada. | Estabeleça um início, meio e prazo de finalização do projeto. Em projetos robustos, você pode utilizar a metodologia de sprints para fragmentar as entregas, agilizando o processo e "adiantando" pequenos ganhos antes do fim do projeto. | Especique o local (físico ou virtual) no qual o projeto acontecerá. | Mapeie quais serão as estratégias e recursos necessários e como eles serão aplicados para garantir os resultados previstos. | Determine os custos estimados e orçamento necessário para completar o projeto.

## 2. Exemplos
Além das formas hipotéticas aprensentadas abaixo, o G4 Educação separou dois estudos de casos reais utilizados por empresas. Confira: • O Instituto Carlos Chagas - FIOCRUZ/PR aplicou a ferramenta 5W2H para mapear os projetos e priorar aqueles com maior impacto (Why) e menor cursto (How Much) nos fluxos de processos do laboratório. Fonte: https://www.scielo.br/j/babt/a/fXQXDNjY3Dn5pjKTvxtpTXg • Tom Mentink (consultor) aplicou a ferramenta 5W2H para solucionar o problema de utilização desnecessária de recursos de uma empresa da indústria alimentar (cliente). Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=h3beLfrQ9Jk
5W |  |  |  |  | 2H
O que (What) | Por que (Why) | Quem (Who) | Quando (When) | Onde (Where) | Como (How) | Quanto custa (How much)
Investir em um CRM. | Criar processos e estratégias baseadas em dados dos nossos clientes. | Bruna C & consultoria. | 2023-04-01 | Filial de São Paulo. | Contratação de uma consultoria para implementar e treinar o o time comercial. | 50000
5W |  |  |  |  | 2H
O que (What) | Por que (Why) | Quem (Who) | Quando (When) | Onde (Where) | Como (How) | Quanto custa (How much)
Implementar cultura de feedback entre líderes e liderados. | Líderes estão desengajados e a rotatividade do time júnior está 30% maior que no ano anterior. | Carlos D (Head de Recursos Humanos). | 2023-06-01 | Em toda a companhia. | Implementar política de "one on one", treinar e dar recursos para líderes. Avaliar taxa de adesão e mensurar desenvolvimento dos liderados. | 0

## 3. Planilha 5W2H
5W |  |  |  |  | 2H
O que (What) | Por que (Why) | Quem (Who) | Quando (When) | Onde (Where) | Como (How) | Quanto custa (How much)
5W |  |  |  |  | 2H
O que (What) | Por que (Why) | Quem (Who) | Quando (When) | Onde (Where) | Como (How) | Quanto custa (How much)
5W |  |  |  |  | 2H
O que (What) | Por que (Why) | Quem (Who) | Quando (When) | Onde (Where) | Como (How) | Quanto custa (How much)